## Requerimientos
*La estimación no incluye la etapa de evaluación.
Requerimiento | Nro RSIS/Componente | Descripción | Dificultad |  | Estimación Esfuerzo | Anállisis y Diseño |  |  | Desarrollo |  |  | Testing |  |  | Otros |  | Juicio Experto | Estimación Ofrecida | Real | Dif Experto vs Estimados
|  |  | Código | Descripción |  | Esfuerzo | Ajust. +/- | Esfuerzo Ajustado | Esfuerzo | Ajust. +/- | Esfuerzo Ajustado | Esfuerzo | Ajust. +/- | Esfuerzo Ajustado
| 1 | HU008: Proceso de Valorización Cartera esquema especial | 3 | Media Baja | 23.28 | 2.48 |  | 2.48 | 12.4 | 2 | 14.4 | 5 |  | 5 | 1.4 | 20.8
| 2 | HU009: Confirmación del Proceso de Valorización | 1 | Muy Baja | 10.64 | 1.24 |  | 1.24 | 6.2 |  | 6.2 | 2.5 |  | 2.5 | 0.7 | 9.4
| 3 | HU010: Liquidación de operaciones | 1 | Muy Baja | 10.64 | 1.24 |  | 1.24 | 6.2 |  | 6.2 | 2.5 |  | 2.5 | 0.7 | 9.4
| 4 | HU011: Reporte Solicitud de Reembolso - Nuevo | 2 | Baja | 14.896 | 1.736 |  | 1.736 | 8.68 |  | 8.68 | 3.5 |  | 3.5 | 0.98 | 13.16
| 5 | HU012: Reporte Resumen de Valorización - Adecuación | 1 | Muy Baja | 10.64 | 1.24 |  | 1.24 | 6.2 |  | 6.2 | 2.5 |  | 2.5 | 0.7 | 9.4
| 6 | HU013: Reporte Operaciones Vigentes - Adecuación | 1 | Muy Baja | 10.64 | 1.24 |  | 1.24 | 6.2 |  | 6.2 | 2.5 |  | 2.5 | 0.7 | 9.4
| 7 | HU014: Reporte de Vcto Anticipado Repo con Garantía - Adecuación | 1 | Muy Baja | 10.64 | 1.24 |  | 1.24 | 6.2 |  | 6.2 | 2.5 |  | 2.5 | 0.7
| 8 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 9 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 10 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 11 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 12 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 13 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 14 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 15 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 16 |  |  | Ninguna | 91.376 | 10.416 | 0 | 10.416 | 52.08 | 2 | 54.08 | 21 | 0 | 21 | 5.88
Costos de Transacción - CC1 | 17 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 270 | 270 |  | 270
| 18 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 19 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 20 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 21 |  |  | Ninguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parámetros Notificaciones - CC1 | 22 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 393 | 393 |  | 393
| 23 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 24 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 25 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 26 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 27 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 28 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 29 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 30 |  |  | Ninguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comisiones P2M - CC1 | 31 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 390 | 390 |  | 390
| 32 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 33 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 34 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 35 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 36 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 37 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 38 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 39 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 40 |  |  | Ninguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dashboard Copi | 41 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 575 | 575 |  | 575
| 42 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 43 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 44 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 45 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 46 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 47 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 48 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 49 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 50 |  |  | Ninguna | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 51 |  |  | Ninguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 51 |  |  |  | 91.376 | 10.416 | 0 | 10.416 | 52.08 | 2 | 54.08 | 21 | 0 | 21 | 5.88 |  | 1628 | 1628 | 0 | 1536.624
[6 empty] | 11.4% |  |  | 57% |  |  | 22.98% |  |  | 6.435%
Note on D23: Kenny: Módulos impactados: - Comisiones - Transacciones - QR - Auditoría
Note on D24: Kenny: Módulos impactados: - Comisiones - Transacciones - QR - Auditoría
Note on D28: Kenny: Módulos impactados: - Comisiones - Transacciones - QR - Auditoría
Note on D42: Kenny: Módulos impactados: - Comisiones - Transacciones - QR - Auditoría
Note on D53: Kenny: Módulos impactados: - Comisiones - Transacciones - QR - Auditoría

## Tabla
Tabla de niveles de dificultad
[8 empty] | 20% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 25% |  |  |  | 5%
Requerimiento | Dificultad |  | TOTAL | Total Diseño | Total Desarrollo | Total Testing | Total Otros | Análisis & Diseño | [5 empty] | Desarrollo |  |  |  |  | Testing |  |  |  | Otros
| Código | Descripción | [5 empty] | Análisis | UX/UI | Diseño | Arquitectura | Elaboración de Casos de Pruebas | Total Diseño | Desarrollo | Desarrollo Tecnología | Pruebas Unitarias | Documentación | Total Desarrollo | Preparación de Datos | Pruebas Integrales | Pruebas No Funcionales | Total Testing | Elaboración de Pase | Soporte Incidencias | Total Otros
[8 empty] | 6% | 0% | 4% | 0% | 0% |  |  | 38% | 8% | 4% |  | 3% | 20% | 2% |  | 3% | 4%
Se considera: Tratar registros de una tabla Generación de un archivo (hasta un objeto) Cálculo sencillo (hasta dos objetos) | 1 | Muy Baja | 10.64 | 1.24 | 6.2 | 2.5 | 0.7 | 0.744 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 1.24 | 5 | 5 | 0.8 | 0.4 | 6.2 | 0.3 | 2 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7
Se considera: Relacionar registros entre dos tablas Generación de archivos (hasta dos objetos) Cálculo sencillo (hasta dos objetos) Mantenimiento de tipo Cabecera únicamente, hasta 5 objetos Reportes sencillos (listados tabulares con formato simple) | 2 | Baja | 14.896 | 1.736 | 8.68 | 3.5 | 0.98 | 1.0416 | 0 | 0.6944 | 0 | 0 | 1.736 | 7 | 7 | 1.12 | 0.56 | 8.68 | 0.42 | 2.8 | 0.28 | 3.5 | 0.42 | 0.56 | 0.98
Se considera: Relacionar registros hasta cuatro tablas Generación de archivos (hasta cuatro objetos) Cálculo sencillo (hasta cuatro objetos) Mantenimiento de tipo Cabecera únicamente, hasta 10 objetos Reportes sencillos (listados tabulares con formato standar) | 3 | Media Baja | 21.28 | 2.48 | 12.4 | 5 | 1.4 | 1.488 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 2.48 | 10 | 10 | 1.6 | 0.8 | 12.4 | 0.6 | 4 | 0.4 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.4
Se considera: Administración de objetos (incluye la impresión) Mantenimiento de tipo Cabecera/Detalle Generación de archivos (hasta seis objetos) Obtener información de otros sistemas Cálculo mediano (entre 5 y 6 objetos, mismo módulo) Reportes con formato simple y hasta un quiebre | 4 | Media | 29.792 | 3.472 | 17.36 | 7 | 1.96 | 2.0832 | 0 | 1.3888 | 0 | 0 | 3.472 | 14 | 14 | 2.24 | 1.12 | 17.36 | 0.84 | 5.6 | 0.56 | 7 | 0.84 | 1.12 | 1.96
Se considera: Administración de objetos (incluye la impresión) Mantenimiento de tipo Cabecera/Detalle Generación de archivos (hasta seis objetos) Obtener información de otros sistemas Cálculo mediano (entre 6 y 7 objetos, mismo módulo) Reportes con formato simple y hasta dos quiebres | 5 | Media Alta | 38.304 | 4.464 | 22.32 | 9 | 2.52 | 2.6784 | 0 | 1.7856 | 0 | 0 | 4.464 | 18 | 18 | 2.88 | 1.44 | 22.32 | 1.08 | 7.2 | 0.72 | 9 | 1.08 | 1.44 | 2.52
Se considera: Mantenimiento de tipo Cabecera/Detalle/Detalle Cálculo mediano (entre 7 y 8 objetos, diferentes módulos) Reportes con formato elaborado y hasta tres quiebres | 6 | Alta | 46.816 | 5.456 | 27.28 | 11 | 3.08 | 3.2736 | 0 | 2.1824 | 0 | 0 | 5.456 | 22 | 22 | 3.52 | 1.76 | 27.28 | 1.32 | 8.8 | 0.88 | 11 | 1.32 | 1.76 | 3.08
Se considera: Mantenimiento principal que depende de otros Cálculo mixto (hasta 10 objetos) Reportes con cálculos elaborados, formato personalizado Interfaces con otro sistema (1) | 7 | Muy Alta | 63.84 | 7.44 | 37.2 | 15 | 4.2 | 4.464 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 7.44 | 30 | 30 | 4.8 | 2.4 | 37.2 | 1.8 | 12 | 1.2 | 15 | 1.8 | 2.4 | 4.2
Se considera: Cálculo complejo (hasta 15 objetos) Reportes con cálculos complejos, formato personalizado Interfaces con otro sistema Proceso que se deriva de cálculos precedentes en el sistema | 8 | Compleja | 85.12 | 9.92 | 49.6 | 20 | 5.6 | 5.952 | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 9.92 | 40 | 40 | 6.4 | 3.2 | 49.6 | 2.4 | 16 | 1.6 | 20 | 2.4 | 3.2 | 5.6
Se considera: Cálculo complejo (hasta 20 objetos) Reportes con cálculos complejos, formato elaborado y personalizado Interfaces con otros sistemas externos Proceso que se deriva de cálculos precedentes en el sistema Proceso que trabaja grandes volumenes de datos Proceso que implica como condición la ejecución de operaciones de otras opciones del sistema para llegar al requerimiento solicitado. | 9 | Muy Compleja | 106.4 | 12.4 | 62 | 25 | 7 | 7.44 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 12.4 | 50 | 50 | 8 | 4 | 62 | 3 | 20 | 2 | 25 | 3 | 4 | 7
Se considera: Cálculo complejo (hasta 25 objetos) Reportes con cálculos complejos, formato elaborado y personalizado Interfaces con otros sistemas externos Proceso que trabaja grandes volumenes de datos Proceso que implica como condición la ejecución de operaciones de otras opciones del sistema para llegar al requerimiento solicitado. Uso de nueva tecnología Actualizaciones complejas a BD Testing complejo | 10 | Extrema | 127.68 | 14.88 | 74.4 | 30 | 8.4 | 8.928 | 0 | 5.952 | 0 | 0 | 14.88 | 60 | 60 | 9.6 | 4.8 | 74.4 | 3.6 | 24 | 2.4 | 30 | 3.6 | 4.8 | 8.4
[14 empty] | Tecnología |  | Power Builder | 1
8
[15 empty] | 40 |  |  |  | 6930
16
16
32
15
20
20
7.5
40
20
25
15
20
16
0
0
1.5
4
7
4
4
2.5
4
1.5
1.5
2.5
4
2.5
11.5
7
11.5
2.5
7
4
2.5
2.5
1.5
16
1.5
1.5
7
7
7
1.5
1.5
7
11.5
1.5
4
4
7
7
4
7
1.5
2.5
4
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1.5
2.5
2.5
1.5
4
4
16
11
4
4
16
4
16
4
16
4
4
4
1.5
4
11
4
16
4
11
4
4
2.5
11
4
4
11
4
4
4
4
4
11
11
4
4
4
4
4
11
11
1.5
4
2.5
1.5
4
12
7
3
12
7
8
4
2
4
12
6
2
12
6
8
4
1 hr
80
80
0
40
40
6
14
8
8
7
16
40
16
24
32
24
4
2
1 hr
1 hr
3
3
1 hr
3
2
3
3
2
3
2
3
2
2
3
2
2
1 hr
8
1 hr
1 hr
2
2
2
1 hr
1 hr
2
3
1 hr
3
3
4
4
3
4
1 hr
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 hr
3
3
8
6
3
3
8
3
8
3
8
3
3
3
1 hr
3
6
6
8
6
6
6
6
2
6
3
3
6
3
3
3
3
3
6
6
3
3
3
3
3
6
6
1 hr
3
2
1 hr
3
0.75
0.25
0.25
1.5
1.5
0.25
1.5
0.75
1.5
1.5
0.75
1.5
0.75
1.5
0.75
0.75
1.5
0.75
0.75
0.25
6
0.25
0.25
0.75
0.75
0.75
0.25
0.25
0.75
1.5
0.25
1.5
1.5
3
3
1.5
3
0.25
0.75
1.5
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.25
1.5
1.5
6
4
1.5
1.5
6
1.5
6
1.5
6
1.5
1.5
1.5
0.25
1.5
4
1.5
6
4
1.5
4
1.5
0.75
4
1.5
1.5
4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
4
4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
4
4
0.25
1.5
0.75
0.25
40
80
16
7.5
3
3
12
12
3
12
7.5
12
12
7.5
12
7.5
12
7.5
7.5
12
7.5
7.5
3
26
3
3
7.5
7.5
7.5
3
3
7.5
12
3
12
12
16
16
12
16
3
7.5
12
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
3
12
12
26
20
12
12
26
12
26
12
26
12
12
12
3
12
20
16
26
20
16
20
16
7.5
20
12
12
20
12
12
12
12
12
20
20
12
12
12
12
12
20
20
3
12
7.5
3
16
8
4
4
12
12
4
12
8
12
12
8
12
8
12
8
8
12
8
8
4
40
4
4
8
8
8
4
4
8
12
4
12
12
16
16
12
16
4
8
12
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
12
12
40
32
12
12
40
12
40
12
40
12
12
12
4
12
32
12
40
32
12
32
12
8
32
12
12
32
12
12
12
12
12
32
32
12
12
12
12
12
32
32
4
12
8
4
80
6
1.5
0.5
0.5
3
3
0.5
3
1.5
3
3
1.5
3
1.5
3
1.5
1.5
3
1.5
1.5
0.5
12
0.5
0.5
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
1.5
3
0.5
3
3
6
6
3
6
0.5
1.5
3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
3
3
12
8
3
3
12
3
12
3
12
3
3
3
0.5
3
8
3
12
8
3
8
3
1.5
8
3
3
8
3
3
3
3
3
8
8
3
3
3
3
3
8
8
0.5
3
1.5
0.5
8
38.25
63
59.25
14.25
125.25
74.25
88.5
7.5
47
0
80
40
0
16
80
40
32
40
80
0
8
0
0
0
120
0

## Parámetros
Tecnología de Desarrollo
Lenguaje | Peso
.NET | 1.5
Java | 1.7
PHP | 1.7
Python | 1.5
IOS | 2
Android | 1.5
Power Builder | 1
Dificultad
0 | Ninguna
1 | Muy Baja
2 | Baja
3 | Media Baja
4 | Media
5 | Media Alta
6 | Alta
7 | Muy Alta
8 | Compleja
9 | Muy Compleja
10 | Extremo

## Hoja1 (hidden)
¿Porque? | Situación Actual | El mundo ideal | Pre Venta | On Going
Ser asertivos en la estimación, disminuir desviaciones de lo que realmente se necesita para atender una necesidad | Basado en juicio experto. Por lo tanto depende de la experiencia y conocimiento de quien lo haga | Cuando mas detalle se tenga del alcance se puede mejorar la precisión | RSIS o US | Componentes/Objetos (resultado del A&D) o US Refinados

## Estimacion
SECCIÓN DESARROLLO Y PRUEBAS UNITARIAS
Nro. | ACTIVIDAD | HORAS
1 | Evaluacion y Aseguramiento | 13.7064
2 | Análisis Funcional y Técnico | 10.416
4 | Desarrollo | 54.08
6 | Testing | 21
7 | Otros | 5.88
Total |  | 105.0824